## Ark1
Dato | Alle | Mads | Lac | Hodyah | Kristian | Karakterer:
2020-02-26 | Added baggrund classroom, Fixed bug, |  |  |  |  | 10
2020-02-27 |  | Redigere variabelnavne | Baggrund Hallway | Hovedmenu - Tekst | Tidsplan, Borde i klasseværelse, (Storyboard)
2020-02-28 |  | Redigere variabelnavne | Baggrund Hallway
2020-02-29
2020-03-01 |  | Lav hovedmenu om
2020-03-02
2020-03-03
2020-03-04 |  | Ryddet op i script (classes) |  | Animationer (krig med macbook) | Lyd (Slåskamp og musik) (Walk)
2020-03-05
2020-03-06
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09
2020-03-10
2020-03-11 | Skab overblik |  |  |  | Systemer til afspilning af lyd
2020-03-12 |  |  | Hallway 2 | Animationer (krig med macbook) | Arbejd på aflevering af iteration 1 (Evt ekstra musik)
2020-03-13 | Ryddet op i script (classes)
2020-03-14 | Collision + hitbox
2020-03-15 | Forbered og fuldfør iteration 1 aflevering | Lav skift til første scene |  |  | Lav skift til første scene
2020-03-16 | DEADLINE FOR ITERATION 1!!! | [5 empty] | Sceneskift, Kampanimationer (evt helt kampsystem), Ryddet op i classes, Hitboxes og collision,
2020-03-17
2020-03-18
2020-03-19
2020-03-20
2020-03-21
2020-03-22
2020-03-23
2020-03-24
2020-03-25
2020-03-26
2020-03-27
2020-03-28
2020-03-29
2020-03-30
2020-03-31
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19 | Save-system, Arbejde på historie
2020-04-20 | DEADLINE FOR ITERATION 2!
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25 | DEADLINE FOR ITERATION 3! Færdig spil skal afleveres